## Caso 1
Si
Nombre del proyecto: | App Viajes |  | Navegador: | Google Chrome |  |  | No
N° caso de prueba: | 1 |  | Versión:
Escrito por: | Florencia Ruarte |  | Descripción | CRUD
Probado por: | Florencia Ruarte |  | Probado en:
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | Aprobado? | Solucionado?
1 | 2022-03-10 | Crear post | Cargar posteo en la base de datos y redirigir a la vista "lista" | Recarga la misma página | No | Si
2 | 2022-03-10 | Editar post | Editar posteo y redirigir a la vista "lista" | Redirige a la lista y edita el post | Si
3 | 2022-03-11 | Botón "volver" | Template "post_form" que rediriga a la lista si no se desea crear/modificar post | Para "crear", redirige a la lista. Para "editar" no | No | Si
4 | 2022-03-11 | Eliminar post | Eliminar posteo en la base de datos y redirigir a la vista "lista" | Redirige a la lista pero no elimina el post | No | Si
5 | 2022-03-11 | Botón "volver" | Template "post_confirm_delete" que rediriga a la lista si no se desea eliminar post | El botón cancelar elimina el post | No | Si