## Caso 2
Si
Nombre del proyecto: | ProyectoFinal/AppAccounts |  | Navegador: | Google Chrome |  |  | No
N° caso de prueba: | 2 |  | Versión:
Escrito por: | Emmanuel Mira |  | Descripción | Register, Login y Logout
Probado por: | Emmanuel Mira |  | Probado en:
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | Aprobado? | Solucionado?
1 | 2022-03-11 | Registrar nuevo usuario | Nuevo usuario creado, cargar datos en la base de User y redirigir a la vista Login | Guarda los datos, pero no redirige a Login | No | Si
2 | 2022-03-12 | Loguear usuario registrado | Autenticar usuario y redirigir a la página de Inicio | Da acceso y redirige a Inicio | Si
3 | 2022-03-12 | Desloguearse | Hacer el Logout a través del botón "Logout" y mostrar mensaje de despedida | Desloguea al usuario y muestra el mensaje | Si